## zał.nr 5
Tabela nr 5
INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK
`
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Procent wykonania
600 |  |  | Transport i łączność | 4158820 | 166552.38 | 4.005%
| 60013 |  | Lokalny transport zbiorowy | 60000 | 615 | 1.025%
|  | 6050 | Montaż sygnalizacji świetlnej w Szczawnie Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 | 60000 | 615 | 1.025%
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4098820 | 165937.38 | 4.048%
|  | 6050 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowiskową częśc Szczawna-Zdroju z DW375 i 376- etap I remont Mickiewicza i przebudowa Ułanów Badwiślańskich | 3400000 | 25006.21 | 0.7355%
|  | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie-Zdroju działka nr 60 obr. 2 | 240000 | 4600 | 1.917%
|  | 6050 | Przebudowa dróg gminnych | 458820 | 136331.17 | 29.71%
700 |  |  | Gospodarka Mieszkaniowa | 612321 | 6421.87 | 1.049%
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 612321 | 6421.87 | 1.049%
|  | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul Sienkiewicza 28A na budynek siedmioma lokalami socjalnymi | 612321 | 6421.87 | 1.049%
710 |  |  | Działalność usługowa | 24000 | 0 | 0%
| 71004 |  | Plan zagospodarowania przestrzennego | 20000 | 0 | 0%
|  | 6050 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- opracowanie dokumentacji | 20000 | 0 | 0%
| 71035 |  | Cmentarze | 4000 | 0 | 0%
|  | 6060 | Zakup młota udarowego | 4000 | 0 | 0%
750 |  |  | Administracja publiczna | 139500 | 19500 | 13.98%
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30000 | 0 | 0%
|  | 6050 | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego -I etap dokumentacja | 10000 | 0 | 0%
|  | 6060 | Zakup centrali telefonicznej w Urzedzie Miejskim | 14000 | 0 | 0%
|  | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | 6000 | 0 | 0%
| 75095 |  | Pozostała działalność | 109500 | 19500 | 17.81%
|  | 6050 | Opracowanie ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje | 90000 | 0 | 0%
|  | 6057 | E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój | 16575 | 16575 | 100%
|  | 6059 | E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój | 2925 | 2925 | 100%
801 |  |  | Oświata i wychowanie | 517800 | 30800 | 5.948%
| 80104 |  | Przedszkola | 170800 | 30800 | 18.03%
|  | 6050 | Przebudowa Przedszkola Miejskiego w Szczawnie Zdroju | 140000 | 0 | 0%
|  | 6050 | System przeciwdziałania zadymianiu w Przedszkolu Miejskim | 30800 | 30800 | 100%
| 80110 |  | Gimnazja | 247000 | 0 | 0%
|  | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych zniezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 247000 | 0 | 0%
| 80195 |  | Pozostała działalnośc | 100000 | 0 | 0%
|  | 6050 | Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1 A | 100000 | 0 | 0%
900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2248590.08 | 245908.86 | 10.94%
| 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30000 | 0 | 0%
|  | 6050 | Przebudowa kanalizacji deszczowej | 20000 | 0 | 0%
|  | 6230 | Porzadkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza | 10000 | 0 | 0%
| 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miatach i gminach | 293416 | 21828 | 7.439%
|  | 6050 | Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim | 289417 | 17829 | 6.16%
|  | 6060 | Zakup piły spalinowej Stihl 441 | 3999 | 3999 | 100%
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1828674.08 | 224062 | 12.25%
|  | 6050 | Dokumentacja i montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Gminnego Programu Prosumenckiego dla Szczawna -Zdroju | 300000 | 18400 | 6.133%
|  | 6230 | Modernizacja źródła ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka | 1508674.08 | 205662 | 13.63%
|  | 6230 | Zmiana sposobu ogrzewania | 20000 | 0 | 0%
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6500 | 0 | 0%
|  | 6050 | Budowa sieci elektrycznej oświetlenia na częsci ul Prusa, ul. Popiełuszki oraz alejach na cmentarzu komunalnym - dokumentacja | 6500 | 0 | 0%
| 90095 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 90000 | 18.86 | 0.02096%
|  | 6050 | Przebudowa oświetlenia terenu placu zabaw przy ul Rówoległej | 10000 | 18.86 | 0.1886%
|  | 6060 | Doposażenie placów zabaw | 80000 | 0 | 0%
921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 116200 | 0 | 0%
| 92116 |  | Biblioteki | 40000 | 0 | 0%
|  | 6050 | Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja | 40000 | 0 | 0%
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 76200 | 0 | 0%
|  | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 76200 | 0 | 0%
926 |  |  | Kultura fizyczna | 905000 | 321464.62 | 35.52%
| 92601 |  | Obiekty sportowe | 905000 | 321464.62 | 35.52%
|  | 6050 | Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo -sportowo-rekreacyjnego | 905000 | 321464.62 | 35.52%
|  |  | Ogółem | 8722231.08 | 790647.73 | 9.065%
Note on D39: XX: