Objaśnienia do informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej w Szczawnie-Zdroju za I półrocze 2016 roku

W dniu 21 grudnia 2015 r. Uchwałą  Nr XVI/95/15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy  Szczawno-Zdrój na lata 2016-2025 wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych latach. 
W pierwszym półroczu 2016 r. realizacja planowanych przedsięwzięć przebiegała zgodnie 
z podjętą uchwałą. Niemniej jednak w I półroczu 2016 r. Uchwałami Rady Miejskiej zostały wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

WPF po  zmianach -  z dnia 30  czerwca 2016 r. przedstawia tabela nr 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na lata 2016-2025 ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są w ramach wydatków bieżących i majątkowych począwszy od  roku 2015 
i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2019 r.

I.  Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

- Wydatki bieżące

Dotacja celowa na wdrożenie powierzonych IPAW zadań w latach 2015-2018- udział własny gminy

Na podstawie umowy z dnia 20.08.2015 r. o udzielenie dotacji celowej Gmina Szczawno-Zdrój zobowiązała się do przekazywania Liderowi tj. Gminie Wałbrzych środków finansowych z budżetu w formie dotacji celowej w związku z powołaniem przez Lidera 
i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – IPAW w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 
w perspektywie finansowej UE 2015-2020 do kwoty 27.401,35 zł. na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu IPAW w latach 2015-2018. W roku 2016 zaplanowane wydatki na ten cel to kwota 7.924,33 zł., w roku 2017 – 8.019,23 zł., natomiast w roku 2018 – kwota 8.115,57 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r.  Gmina Szczawno-Zdrój przekazała swój udział 
w utrzymaniu IPAW w 2016 roku w wysokości 1.388,81 zł.

- Wydatki majątkowe

E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wdrożenie  mechanizmów i narzędzi, zmierzające do poprawy jakości oraz efektywności administracji publicznej, zapewniające jednocześnie rozwój adresowanych dla urzędników, mieszkańców, turystów i przedsiębiorców usług elektronicznych. Na podstawie badania rynku przeprowadzonego w 2015 r. oszacowano koszty realizacji zadania na wartość 522.000,00 zł., w tym koszt opracowania dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków pomocowych UE na kwotę 60.000,00 zł. Powyższe kwoty zostały zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dokumentacja zadania została wykonana przez Izbę Przemysłowo-Handlową 
z Tarnowskich Gór, za kwotę 19.500,00 zł.. Wartość kosztorysową projektu określono na kwotę 791.970,00 zł. w całości jako koszty kwalifikowane. Gmina złożyła wniosek 
o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w wysokości 673.174,50 zł., a pozostała kwota tj. 118.795,50 stanowić ma udział własny. Po uzyskanej akceptacji dla zaproponowanego zakresu rzeczowego i finansowego zostaną na sesji sierpniowej  wprowadzone zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zaktualizowane limity w Wykazie Przedsięwzięć. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2016-2017, jednakże z uwagi na przewidywane na jesień br. rozstrzygnięcie konkursu, na 2016 rok zaplanowano i wykonano  sporządzenie dokumentacji – wydatek 19.500,00 zł. oraz przeprowadzenie procedury przetargowej, związanej z wyłonieniem Wykonawcy. Realizacja rzeczowa i finansowa zadania odbędzie się w 2017r.

II.  Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- Wydatki bieżące

Dokumentacja na potrzeby wykonania operatu uzdrowiskowego

Powyższe przedsięwzięcie o charakterze wydatków bieżących zostało wprowadzone  Uchwałą Nr XXII/33/16 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju w dniu 30.05.02016 r.                     w związku  z  ustawowym obowiązkiem wykonania badań niezbędnych do opracowania operatu klimatycznego i wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu, które należy przeprowadzić w okresie 3 lat poprzedzających wykonanie operatu uzdrowiskowego. Na potrzeby wykonania badań została podpisana umowa  nr ZI.25.2016 
z dnia 30. 05. 2016 r. z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 
im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, a z jej szczegółowego harmonogramu prac wynikają następujące limity wydatków: w 2016 r.- 15.600,00 zł., 
w 2017 r. – 15.600,00 zł., w 2018 r. – 15.600,00 zł. i w 2019 r. – 57.200,00 zł.. Zadanie jest 
w trakcie realizacji. Wykonano I etap tj. postawiono i uruchomiono stację do pomiarów meteorologicznych.  Płatność za to zadanie wystąpi w II połowie 2016 r.

- Wydatki majątkowe

Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane na lata 2016-2018 a jego wartość oszacowano, po zmianach  na kwotę 14.850.000,00 zł. Placówka będzie obejmowała przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum. W obiekcie zlokalizowana będzie również stołówka na około 100 osób  z zapleczem kuchennym, biblioteka z czytelnią oraz pomieszczenia administracyjne. 
W 2016 r. w ramach niniejszego przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej – limit wydatków na 2016 – 100.000,00 zł., natomiast realizacja tego zadania w latach 2017-2018 uzależniona będzie od pozyskanych środków ze sprzedaży majątku, co zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowe, limit na 2017 r. – 6.000.000,00 zł, 
na 2018 r. – 8.750.000,00 zł.

Realizując powyższe zadanie, w  dniu 21 czerwca 2016 r. gmina podpisała umowę 
nr ZI.31.2016 z firmą PROEXBUD  Wrocław sp. z o.o.  na wykonanie dokumentacji projektowej.  Zakończenie realizacji umowy określono na dzień 20 listopada 2016 r. a jej koszt na kwotę 92.250,00 zł. W I półroczu 2016 r. nie zostały poniesione wydatki na to zadanie.

#### Tabelaryczne zestawienie  realizacji w/w przedsięwzięć przedstawia tabela nr 2.