Objaśnienia do informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej w Szczawnie-Zdroju za I półrocze 2017 roku

W dniu 30 stycznia 2017 r. Uchwałą  Nr XXXI/2/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy  Szczawno-Zdrój na lata 2017-2025 wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych latach. 
W pierwszym półroczu 2017 r. realizacja planowanych przedsięwzięć przebiegała zgodnie 
z podjętą uchwałą. Niemniej jednak w I półroczu 2017 r. Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza zostały wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

WPF po  zmianach  przedstawia tabela nr 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na lata 2017-2025 ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są począwszy od  roku 2015 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2020 r.

#### Tabelaryczne zestawienie  realizacji w/w przedsięwzięć przedstawia tabela nr 2.

I.  Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Wydatki bieżące

1. Dotacja celowa na wdrożenie powierzonych IPAW zadań w latach 2015-2018- udział własny gminy

Na podstawie umowy z dnia 20.08.2015 r. o udzielenie dotacji celowej Gmina Szczawno-Zdrój zobowiązała się do przekazywania Liderowi tj. Gminie Wałbrzych środków finansowych z budżetu w formie dotacji celowej w związku z powołaniem przez Lidera 
i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – IPAW w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 
w perspektywie finansowej UE 2015-2020 do kwoty 22.070,00 zł. na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu IPAW w latach 2015-2018. W roku 2017 zaplanowane wydatki na ten cel to kwota 8.019,23 zł., natomiast w roku 2018 – kwota 8.115,57 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r.  Gmina Szczawno-Zdrój przekazała swój udział w utrzymaniu IPAW w 2017 roku w wysokości 3.970,53 zł.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowi  kwota  22.070,50 zł. Limit wydatków w 2017 r – 8.019,23 zł. , w 2018 – 8.115,57 zł.

2.Aktywna Integracja w Szczawnie- Zdroju

Przedsięwzięcie będzie  realizowane w ramach EFS przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Szczawnie- Zdroju w latach 2017-2019.  Dofinansowanie do projektu wyniesie  w l.2017 r. - 2019 r. – 286.537,50 zł., udział własny gminy to kwota 54.000,00 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji społecznej i wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych 30 osób -22 kobiet i 8 mężczyzn, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych, a także nieaktywnych zawodowo zamieszkujących Gminę Szczawno-Zdrój.

Cel główny zostanie zrealizowany poprzez realizację poszczególnych celów szczegółowych którymi są nabycie, przywrócenie oraz wzmocnienie kompetencji społecznych zawodowych, zaradności, samodzielności i aktywności, poprzez realizację kontraktów socjalnych, uczestnictwa w treningach kompetencji i umiejętności społecznych, korzystanie  z grupowego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i kwalifikacji zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia w społeczeństwie, w tym powrót na rynek pracy.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowić będzie  kwota  340.537,50 zł. Limit wydatków w 2017 r – 71.212,50 zł. , w 2018 – 170.268,75 zł. a w 2019 r. – 99.056,25 zł.

3. E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój

W ramach tego przedsięwzięcia w 2017 r., zgodnie z wymogami dofinansowania w kosztach zadania zaplanowano wynagrodzenie dla kierownika projektu z ramienia Inwestora do limitu na rok bieżący w wysokości 5.200 zł. Ponieważ realizacja zadanie nie została rozpoczęta, gmina nie poniosła żadnych wydatków w tym zakresie.

Wydatki majątkowe

1. Zagospodarowanie turystyczne „Wokół Trójgarbu” – dotacja

Projekt Zagospodarowanie turystyczne „Wokół Trójgarbu” będzie realizowany wspólnie                         z Gminą Czarny Bór jako liderem projektu  i  Gminą Stare Bogaczowice, na mocy zawartego porozumienia przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr XXV/54/16 z dnia 26 września 2016 r.

Inwestycja ma na celu zapewnienie właściwych rozwiązań rozwoju przestrzennego masywu Trójgarbu i Chełmca oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru objętego zagospodarowaniem zarówno dla ruchu pieszego, rowerowego jak i konnego.

Gmina  Szczawno- Zdrój poniesie w l. 2017 – 2018, wydatek w formie dotacji dla Gminy Czarny Bór  w łącznej wysokości  100.000,00 zł na wykonanie infrastruktury turystycznej na terenie gminy tj. w  2017 r. - 30 000,00 zł  i w 2018 r. - 70 000,00 zł.

W wyniku realizacji projektu powstanie ok. 7,5 km nowych szlaków turystycznych oraz powstaną  urządzenia (elementy) infrastruktury turystycznej m.in. w  rejonie Dworzyska, pomnika Ułanów Legii Polsko-Włoskiej, Parku Szwedzkiego, parkingu przy Parku Szwedzkim,  centrum miasta  i góry Chełmiec, w sumie 19 punktów .  W ramach projektu zamontowane będą  w wyznaczonych punktach następujące elementy:

1) kierunkowskazy – 19 szt.,
2) tablice informacyjne – 5 dużych, 19 małych,
3)  ławki  i stoły (komplet ) – 8 szt.,
4) stojaki na rowery  – 8 dużych, 4 małe,
5) wiaty turystyczne – 2,
6) miejsce na ognisko – 1

Na powyższe zadanie Gmina Czarny Bór otrzymała dofinansowanie w wysokości 1,37 mln złotych ze środków powierzonych Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach ZIT ze środków  RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie  4.4.1 – 4.4.E – „Projekty dotyczące wykorzystania i udostępniania lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne  (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne ) służące zmniejszeniu oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo”. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja w celu dokonania zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.

Wydatek na to przedsięwzięcie  dotyczyć będzie II półrocza 2017 r.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 100.000,00 zł. Limit na 2017 rok – 30.000,00 zł., na 2018 r. – 70.000,00 zł.

2. E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój

Celem realizacji projektu jest poprawa jakości oraz efektywności administracji publicznej, oraz rozwój usług elektronicznych adresowanych do urzędników, mieszkańców, turystów i przedsiębiorców.

Wstępnie realizacja zadania zaplanowana została na lata 2016-2017 jednakże z uwagi na wydłużoną procedurę rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie  projektów, rozpoczęcie realizacji zadania w zaplanowanym terminie było niemożliwe. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu zakończenia zadania na luty 2018 roku i uzyskała zgodę. W dniu 19 lipca br. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie. Dokumentacja przetargowa została przygotowana a ogłoszenie przekazano do publikacji. Wyłonienie wykonawcy nastąpi w sierpniu br.

W 2016 r. wydatkowano 19.500,00 zł  na opracowanie przez Izbę Przemysłowo-Handlową z Tarnowskich Gór dokumentacji technicznej.

W 2017 roku  zaplanowano wydatki w kwocie 199.770,00 zł., które zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r., natomiast na dokończenie zadania w 2018 r. przewidziano kwotę 572.700,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 786.770,00 zł. Limit na 2017 rok – 199.770,00 zł., na 2018 r. – 567.500,00 zł.

II.  Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

Dokumentacja na potrzeby wykonania operatu uzdrowiskowego

Powyższe przedsięwzięcie o charakterze wydatków bieżących zostało wprowadzone  Uchwałą Nr XXII/33/16 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju w dniu 30.05.2016 r.                     w związku  z  ustawowym obowiązkiem wykonania badań niezbędnych do opracowania operatu klimatycznego i wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu, które należy przeprowadzić w okresie 3 lat poprzedzających wykonanie operatu uzdrowiskowego. Na potrzeby wykonania badań została podpisana umowa  nr ZI.25.2016 
z dnia 30.05.2016 r. z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 
im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, a z jej szczegółowego harmonogramu prac wynikają następujące limity wydatków: w 2016 r.- 15.600,00 zł., 
w 2017 r. – 15.600,00 zł., w 2018 r. – 15.600,00 zł. i w 2019 r. – 57.200,00 zł. Zadanie jest 
w trakcie realizacji. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 104.000,00 zł.

Harmonogram realizacji obejmuje etapy:

Etap I – postawienie i uruchomienie stacji do pomiarów meteorologicznych –
               15 600,00 zł  – faktura VAT nr 12/P/FK320/2016 z 26.07.2016 r.

Etap II – wykonanie pomiarów, sporządzenie i przedłożenie raportu analitycznego 
z pomiarów  po 12 miesiącach badań – realizacja  w 2017 r. - 15 600,00 zł.

Etap III – wykonanie pomiarów sporządzenie i przedłożenie raportu analitycznego z pomiarów po 24 miesiącach badań - realizacja w 2018 r. - 15 600,00 zł,

Etap IV-V – wykonanie pomiarów sporządzenie i przedłożenie raportu analitycznego z po-
               miarów po 36 miesiącach badań, opracowanie oceny właściwości klimatu oraz 
               wydanie świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu w terminie 
               38 miesięcy - realizacja w 2019 r. – 57 200 zł.

Wydatki majątkowe

Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane na lata 2016-2020. W 2016 r. w ramach niniejszego przedsięwzięcia wykonano opracowanie dokumentacji technicznej –poniesiony wydatek w 2016 r.– 92.250,00 zł. W ramach limitu na 2017 rok zlecono sprawdzenie kosztorysów inwestorskich dla branży elektrycznej i teletechnicznej dla budowy ww. obiektu firmie „Elpro” Marek Rudziński zlecenie ZI/671/39/04/2017/K  z 4.04.2017 r. Ponadto zlecono wykonanie  projektu wyposażenia budynku. Poniesiony na ten cel w I półroczu 2017 r. wydatek  to kwota  3.075,00 zł.

Realizacja tego zadania w latach 2018-2020 uzależniona będzie od pozyskania środków ze sprzedaży majątku, co zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 17.935.124,00 zł. Limit na 2017 rok – 42.874,00 zł., na 2018 r. – 5.000.000,00 zł, na 2019 r. – 6.000.000,00 zł. a na 2020 r. – 6.800.000,00 zł.